## 갠트 차트 템플릿
WBS & Gantt 차트
프로젝트 이름 |  |  | TravUs
팀원 |  |  | 박서린, 김세현
WBS 번호 | 작업 제목 | 담당자 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주 | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[5 empty] | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 기획 및 설계
1.1 | 기획서 정리 및 문제 정의 |  | 0 | 100% | bar: 1주 금
1.1.1 | 기능 요구사항 정리 |  | 0 | 100% | bar: 1주 금
1.1.2 | 비기능 요구사항 정리 |  | 0 | 100% | bar: 1주 금
1.1.3 | WBS 작성 |  | 0 | 100% | bar: 1주 금
1.1.4 | Gantt Chart 작성 |  | 0 | 100% | bar: 1주 금
1.2 | 공공데이터 API 조사 |  | 0 | 0
1.2.1 | AI/TTS API 조사 |  | 0 | 0
1.2.2 | ERD 작성 |  | 0
1.2.3 | Use Case Diagram |  | 0 | 0
1.2.4 | UI/UX 설계 |  | 0 | 0
2 | API 명세서 작성
2.1 | Django 초기 세팅 |  | 0 | 0
2.1.1 | DB 모델링 구현 |  | 0 | 0
2.1.2 | 여행지 추천 기능 |  | 0 | 0
2.1.3 | 프로필 기능 개발 |  | 0 | 0
2.1.4 | TTS 기능 개발 |  | 0 | 0
2.2 | 키보드 탐색 기능 |  | 0 | 0
2.2.1 | AI 카메라 기능 |  | 0 | 0
2.2.2 | 기능 통합 및 오류 해결 |  | 0 | 0
2.2.3 | UI 개선/접근성 테스트 |  | 0 | 0
2.2.4 | README 작성 |  | 0 | 0
2.2.5 | 발표자료 제작 |  | 0 | 0
2.3 | Final PJT 발표 |  | 0 | 0
2.3.1 | 백엔드 API 연동 (순차적 작업) |  | 0 | 0
3 | 테스트 및 배포
3.1 | 연동 테스트 |  | 0 | 0
3.1.1 | 단위 테스트 |  | 0 | 0
3.1.2 | 통합 테스트 |  | 0 | 0
3.2 | 배포 |  | 0 | 0
3.2.1 | AWS 정책 마련 |  | 0 | 0
3.2.2 | 서버 세팅 및 배포 테스트 |  | 0 | 0
3.2.3 | 자동화 및 자동 복구 체계 수립 |  | 0 | 0
4 | 프로젝트 성과/모니터링
4.1 | 프로젝트 리뷰 |  | 0 | 0
4.1.1 | 목표 달성 여부 정리 |  | 0 | 0
4.1.2 | 문서화 작업 |  | 0 | 0
4.2 | 추후 계획 수립 |  | 0 | 0
4.2.1 | 개선 가능 사항 정리 |  | 0 | 0
4.2.2 | 운영 유지보수 방향 결정 |  | 0 | 0